微生态健康与医学研究院

中青年医师科研基金项目管理办法

第一条 MGBlab菌肠脑实验室设立“微生态健康与医学研究院青年医师科研基金”，通过临床科研的启动与合作，推动微生物学与传统医学的融合，促进母乳源菌株转化和应用。基金主要用于科研项目，课题方向包括但不限于生长发育、精神/心理、肥胖及免疫，旨在探索母乳源菌株改善相关疾病的潜在价值，为益生菌临床应用提供科学依据和规范建议。

第二条 MGBlab菌肠脑实验室负责基金运行管理工作，具体职责：

1 、确定基金招标方向，组织发布基金申请的具体事宜；

2、审核申请人或者项目负责人所提交申请材料的真实性；

3 、组织行业专家对项目申请书进行专业评审，并保证评审公平、公正进行；

4、监督基金经费的使用，跟踪、监督、检查、验收基金合作项目的实施。

第三条 基金的申请评审程序参照国家自然科学基金评审程序进行。实行个人申请，专家评 议，MGBlab菌肠脑实验室审定的方式，择优开展项目合作。

第四条 MGBlab菌肠脑实验室聘请具有较高的学术水平、良好的职业道德的行业专家，对基金合作项目申请进行评审。

第五条 项目申请人的依托单位必须具有独立法人资格，是科研机构或具有科研能力的单位， 如疾控系统、高校、医院或其他研究机构。申报者填报的申请书，需所在单位及主管单位的 科研管理部门盖章确认。

第六条 申请者必须是申请项目的实际主持人，具有本科以上学历和中高级专业技术职务或 同等资历，具有从事医学、营养学、健康教育或食品/药品科学等相关学科研究的经验，并在该领域取得一定的研究成果。

第七条 MGBlab菌肠脑实验室负责对所有申请项目的初审，有下列情况之一者，不予评审：

1 、不符合基金予以支持的研究领域；

2、申请手续不完备，《申请书》填写不符合规定；

3、申请经费过多，基金无力支持。

4、申请人申请基金合作的项目研究内容已获得其他资助的。

第八条 MGBlab菌肠脑实验室对初审合格的申请书，首先进行专家书面函审，再组织专家进行会议评审，会议评审提出的评审意见应当通过投票表决。

第九条 MGBlab菌肠脑实验室根据本条例的规定和专家提出的评审意见，决定予以合作的研究项目。

第十条 中标项目负责人自收到基金中标通知之日起 20   日内，按照评审意见、确定的基金支持额度填写项目计划书，报MGBlab菌肠脑实验室核准。

第十一条 受资项目负责人应与MGBlab菌肠脑实验室签订《微生态健康与医学研究院青年医师科研基金项目合作协议书》，双方遵照执行。

第十二条 协议签订后，MGBlab菌肠脑实验室通过网络、公众号、会议等公布中标基金项目名称、支持金额、项目负责人及依托单位名称等。

第十三条 MGBlab菌肠脑实验室应当按照《微生态健康与医学研究院青年医师科研基金项目合作协议书》及时向合作项目执行单位拨款。

第十四条 项目负责人应当按照项目计划书开展研究工作，做好基金合作项目实施情况的原 始记录； 自基金合作项目开展期满一年起 30  日内，向MGBlab菌肠脑实验室提交项目中期进展报告；自基金合作项目开展期满之日起 30  日内，向MGBlab菌肠脑实验室提交完整的结题报告。MGBlab菌肠脑实验室应当对项目的中期报告和结题报告进行审查。

第十五条 对不报送中期报告和结题报告、工作无进展、经费使用不当、不按规定补报及纠 正的项目，MGBlab菌肠脑实验室可在任何时候中止或撤消项目的执行；MGBlab菌肠脑实验室有权对项目进展和基金使用情况进行检查，研究者有责任配合。

第十六条 项目负责人、参与者违反本办法规定，有下列行为之一的，由MGBlab菌肠脑实验室给予警告， 暂缓拨付基金支持经费，并责令限期改正；逾期不改正的，撤销原合作决定，追回已拨付的基金支持经费。

（一）不按照项目计划书开展研究的；

（二）擅自变更研究内容或者研究计划的；

（三）不依照本条例规定提交项目年度进展报告、结题报告或者研究成果报告的；

（四）提交弄虚作假的报告、原始记录或者相关材料的；

（五）侵占、挪用基金支持经费的。

第十七条 发表基金合作项目取得的研究成果，应当注明由MGBlab菌肠脑实验室/微生态健康与医学研究院青年医师科研基金支持。

第十八条 接受“微生态健康与医学研究院青年医师科研基金”的合作项目执行者被视为完全接受本管理办法的全部条款。

第十九条 本办法自公布之日起施行，MGBlab菌肠脑实验室负责对本办法解释。